FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Especialización en Gerencia de Proyectos | Curso: Proyecto I

MERIDIANO CONSULTING GROUP
Consultores Especializados en Formulación, Evaluación y Control de Proyectos bajo el Marco PMI

SEGUNDO AVANCE DEL PROYECTO
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DEL ALCANCE
Actividad #2 - Comprender

CLIENTE: TODO GAS SYR S.A.S. | NIT: 901.126.243-3

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Consultor Junior (Líder) | Supelano Beltran Luis Silvestre |
| Curso | Proyecto I |
| Actividad | Actividad #2 - Comprender: Segundo Avance del Proyecto |
| Fecha de entrega | 16 de julio de 2026 |

# TABLA DE CONTENIDO

1. Caso de Negocio con Correcciones

- 1.1 Correcciones y Ajustes al Caso de Negocio

- 1.2 Actualización del Análisis Costo-Beneficio

2. Gestión de la Integración del Proyecto

- 2.1 Acta de Constitución del Proyecto

- 2.2 Diseño de Actividades: Precedencias y Tiempos

- 2.3 Ejercicio de Ruta Crítica (CPM)

3. Gestión del Alcance del Proyecto

- 3.1 Estructura del Desglose del Trabajo (EDT/WBS)

- 3.2 Cronograma de Trabajo (Diagrama de Gantt)

- 3.3 Matriz de Responsabilidades (RACI)

4. Gestión de Riesgos

- 4.1 Identificación de Riesgos

- 4.2 Matriz de Riesgos

- 4.3 Plan de Respuesta a Riesgos

5. Referencias Bibliográficas

# 1. CASO DE NEGOCIO CON CORRECCIONES

## 1.1 Correcciones y Ajustes al Caso de Negocio

A continuación se presentan las correcciones realizadas al Caso de Negocio inicial (Actividad #1), con base en los comentarios del Socio Director y la profundización del análisis diagnóstico de TODO GAS SYR S.A.S.:

**Corrección 1: Ajuste en la Declaración del Problema** Se precisa que el desfase normativo no solo afecta la convergencia NIIF para Pymes, sino que también impacta directamente la determinación de la base gravable del impuesto a la renta, generando diferencias temporarias permanentes no reconocidas en el Formulario 2516 (Art. 772 del Estatuto Tributario). Se ajusta el impacto estimado de sanciones de $45.000.000 COP a $52.000.000 COP, considerando la actualización de la UVT para el año gravable 2026.

**Corrección 2: Actualización del Presupuesto** El presupuesto total del proyecto se mantiene en $21.600.000 COP, pero se redistribuye el desglose por fases para reflejar con mayor precisión la carga horaria real:
- Fase Planear: 45 horas ($5.400.000 COP)
- Fase Hacer: 75 horas ($9.000.000 COP)
- Fase Verificar: 30 horas ($3.600.000 COP)
- Fase Actuar: 30 horas ($3.600.000 COP)
- **Total: 180 horas ($21.600.000 COP)**

**Corrección 3: Ajuste en el Análisis de Alternativas** Se añade un cuarto criterio de evaluación: "Capacidad de generación de valor a largo plazo" con peso del 10%, restando 5% al criterio "Cumplimiento normativo" (25% → 20%) y 5% al criterio "Costo de implementación" (25% → 20%). La Opción 3 (Consultoría PHVA) mantiene su posición como recomendada.

**Corrección 4: Inclusión de Supuestos Adicionales** Se añaden los siguientes supuestos críticos:
- La empresa contará con conectividad estable para el acceso remoto del consultor durante las fases de verificación y capacitación.
- El software contable actual (SIIGO o similar) permitirá la exportación de balances de prueba en formato Excel.
- La gerencia designará un punto focal contable para facilitar la recolección de información.

## 1.2 Actualización del Análisis Costo-Beneficio

[AQUÍ VA LA TABLA 1 - CUADRO DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO ACTUALIZADO]

| Concepto | Tipo | Valor (COP) |
| --- | --- | --- |
| COSTOS DEL PROYECTO |  |  |
| Fase Planear: Diagnóstico y Levantamiento (45h x $120.000) | Costo Directo | $5.400.000 |
| Fase Hacer: Manual NIIF + Sistema Conciliación (75h x $120.000) | Costo Directo | $9.000.000 |
| Fase Verificar: Auditoría Preventiva (30h x $120.000) | Costo Directo | $3.600.000 |
| Fase Actuar: Capacitación y Cierre (30h x $120.000) | Costo Directo | $3.600.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | Total | $21.600.000 |
| BENEFICIOS CUANTIFICABLES |  |  |
| Mitigación multas DIAN (160% diferencias - Art. 647 E.T.) | Beneficio Fiscal | $52.000.000 |
| Habilitación para acceso a créditos bancarios de fomento | Beneficio Financiero | $500.000.000 |
| Ahorro en costos futuros por control interno (est. anual) | Beneficio Operativo | $8.000.000 |
| BENEFICIO TOTAL ESTIMADO | Total | $560.000.000 |
| Retorno sobre Inversión (ROI) | Indicador | ROI = 2.492% |

Nota. Elaboración propia con base en Villamizar (2025, p. 19) y Project Management Institute (2021). Sanciones DIAN estimadas bajo el artículo 647 del Estatuto Tributario colombiano actualizado a UVT 2026.

# 2. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 Acta de Constitución del Proyecto

[AQUÍ VA LA TABLA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO]

| Nombre del Proyecto | Actualización NIIF para Pymes y Articulación Contable-Tributaria bajo Ciclo PHVA |
| --- | --- |
| Código del Proyecto | MCG-2026-TG01 |
| Cliente | TODO GAS SYR S.A.S. - NIT: 901.126.243-3 |
| Dirección | Garagoa y Tunja, Boyacá, Colombia |
| Firma Consultora | Meridiano Consulting Group |
| Director del Proyecto | Carlos Enrique Villegas López |
| Gerente del Proyecto | Luis Silvestre Supelano Beltrán |
| Fecha de Aprobación | 02 de julio de 2026 |
| Fecha de Inicio | 07 de julio de 2026 |
| Fecha de Cierre | 20 de noviembre de 2026 (20 semanas) |
| Presupuesto Aprobado | $21.600.000 COP |
| Objeto del Proyecto | Diseñar e implementar una ruta de actualización normativa NIIF para Pymes 2021-2026 y articulación contable-tributaria para normalizar la situación financiera de TODO GAS SYR S.A.S. y lograr estados financieros aptos para apalancamiento bancario. |

### Justificación del Proyecto

La empresa TODO GAS SYR S.A.S. presenta un desfase crítico en la convergencia e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes - Decreto 2420 de 2015). La falta de actualización de sus políticas contables frente al marco normativo vigente y las exigencias del Estatuto Tributario colombiano genera asimetrías entre sus reportes financieros y la realidad fiscal, exponiendo a la organización a sanciones por inexactitud ante la DIAN y limitando su acceso a créditos corporativos esenciales para la expansión de su infraestructura de distribución de gas (IFRS Foundation, 2026, p. 12; Mantilla, 2021, p. 74).

La inversión de $21.600.000 COP evita sanciones estimadas en $52.000.000 COP y viabiliza créditos por más de $500.000.000 COP, generando un ROI del 2.492%. Por cada $1 invertido, la empresa protege $2.09 en riesgos y habilita $23.15 en financiación.

### Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una intervención integral de saneamiento, actualización de políticas contables NIIF y conciliación fiscal, ejecutada bajo el estándar de gestión de proyectos del Project Management Institute (PMI). El alcance cubre las dimensiones técnica, tributaria y de capacitación del personal administrativo y contable de la empresa.

El proyecto se ejecutará en 20 semanas mediante el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), garantizando trazabilidad, verificación y sostenibilidad del sistema contable implementado.

### Requisitos de Aprobación del Proyecto:

Aprobación formal del Caso de Negocio por el Socio Director (Docente) de Meridiano Consulting Group.

Firma del contrato de consultoría entre TODO GAS SYR S.A.S. y Meridiano Consulting Group.

Designación del punto focal contable por parte de la gerencia de TODO GAS SYR S.A.S.

Entrega de balances de prueba históricos 2021-2025 dentro de los primeros 10 días hábiles.

Autorización de acceso a la documentación fiscal y tributaria requerida.

### Criterios de Éxito del Proyecto:

Entrega del Manual de Políticas Contables NIIF actualizado a 2026, aprobado por la gerencia.

Implementación operativa del sistema de conciliación fiscal automatizado (Formulario 2516).

Estados financieros auditados y aptos para presentación ante entidades bancarias.

Capacitación del 100% del personal administrativo y contable (mínimo 4 personas).

Cumplimiento del presupuesto de $21.600.000 COP sin desviaciones superiores al 5%.

Cumplimiento del cronograma de 20 semanas sin retrasos críticos.

Reducción del riesgo DIAN a cero mediante auditoría preventiva exitosa.

[AQUÍ VA LA TABLA DE PARTES INTERESADAS]

| Rol | Nombre / Entidad | Interés | Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / Socio Director | Carlos Enrique Villegas López | Alto | Alto |
| Gerente del Proyecto | Luis Silvestre Supelano Beltrán | Alto | Medio |
| Cliente / Gerente General | TODO GAS SYR S.A.S. | Alto | Alto |
| Punto Focal Contable | Por designar (TODO GAS) | Alto | Medio |
| Entidad Bancaria | Bancos de fomento | Medio | Medio |
| Entidad Fiscalizadora | DIAN | Medio | Alto |

### Supuestos del Proyecto:

El área contable entregará los balances históricos dentro de los primeros 10 días hábiles.

La gerencia autorizará acceso a la documentación fiscal y tributaria requerida.

La empresa contará con conectividad estable para el acceso remoto.

El software contable permitirá la exportación de balances en formato Excel.

No habrá cambios significativos en la normativa NIIF o tributaria durante la ejecución.

### Restricciones del Proyecto:

Presupuesto fijo de $21.600.000 COP.

El proyecto debe concluir antes del cierre fiscal 2026.

El alcance no incluye la implementación de un ERP completo.

Equipo conformado por un único consultor junior.

[AQUÍ VA LA TABLA DE APROBACIONES DEL ACTA]

## 2.2 Diseño de Actividades: Precedencias y Tiempos

A continuación se presenta el diseño detallado de las actividades del proyecto, identificando sus precedencias inmediatas y sus tiempos estimados en semanas.

[AQUÍ VA LA TABLA 2 - LISTADO DE ACTIVIDADES, PRECEDENCIAS Y TIEMPOS]

| ID | Actividad | Fase | Precedencia | Tiempo (sem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Acta de Constitución | Planear | — | 1 |
| B | Levantamiento balances | Planear | A | 1 |
| C | Diagnóstico brechas | Planear | B | 1 |
| D | Matriz de Brechas | Planear | C | 1 |
| E | Informe riesgos DIAN | Planear | C | 1 |
| F | Manual Políticas NIIF | Hacer | D, E | 3 |
| G | Macros Excel conciliación | Hacer | D | 2 |
| H | Medición impuestos | Hacer | F, G | 2 |
| I | Protocolo actualización | Hacer | H | 1 |
| J | Auditoría preventiva | Verificar | I | 1 |
| K | Pruebas de balance | Verificar | J | 1 |
| L | Revisión IFRS 18 | Verificar | K | 1 |
| M | Informe Auditoría | Verificar | L | 1 |
| N | Dictamen Validación | Verificar | M | 1 |
| O | Mapa riesgos residuales | Verificar | N | 1 |
| P | Capacitación equipo | Actuar | O | 1 |
| Q | Entrenamiento sistema | Actuar | P | 1 |
| R | Manual Control Interno | Actuar | Q | 1 |
| S | Actas Capacitación | Actuar | R | 1 |
| T | Dossier Financiero | Actuar | S | 1 |
| U | Sustentación final | Actuar | T | 1 |

## 2.3 Ejercicio de Ruta Crítica (CPM - Critical Path Method)

El método de la Ruta Crítica (CPM) permite identificar la secuencia de actividades que determina la duración mínima del proyecto.

[AQUÍ VA LA TABLA 4 - CÁLCULO DE RUTA CRÍTICA CPM]

Identificación de la Ruta Crítica: Inicio → A → B → C → D → F → H → I → J → K → L → M → N → O → P → Q → R → S → T → U → Fin

Duración Total del Proyecto según CPM: 22 semanas. Ajustado a 20 semanas mediante Fast Tracking y Crashing.

[AQUÍ VA LA FIGURA 1 - DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO (AOA)]

# 3. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

## 3.1 Estructura del Desglose del Trabajo (EDT/WBS)

La Estructura del Desglose del Trabajo (EDT/WBS) es una descomposición jerárquica orientada a los entregables del trabajo que el equipo de proyecto debe ejecutar para alcanzar los objetivos del proyecto.

[AQUÍ VA LA TABLA 5 - ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO EDT/WBS]

[AQUÍ VA LA FIGURA 2 - DIAGRAMA JERÁRQUICO DE LA EDT/WBS]

## 3.2 Cronograma de Trabajo (Diagrama de Gantt)

[AQUÍ VA LA FIGURA 3 - DIAGRAMA DE GANTT DE RASTREO]

## 3.3 Matriz de Responsabilidades (RACI)

[AQUÍ VA LA TABLA 6 - MATRIZ RACI]

| Actividad / Rol | Socio Director | Gerente Proyecto | Cliente | Punto Focal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Acta Constitución | A | R | C | I |
| F. Manual Políticas | A | R | C | C |
| J. Auditoría preventiva | A | R | C | C |
| P. Capacitación equipo | I | R | A | R |
| T. Dossier Financiero | A | R | C | C |
| U. Sustentación final | A | R | I | I |

# 4. GESTIÓN DE RIESGOS

## 4.1 Identificación de Riesgos

R1. Riesgo Técnico - Complejidad normativa

R2. Riesgo Externo - Disponibilidad de información

R3. Riesgo Organizacional - Capacidad del personal

R4. Riesgo de Gestión - Alcance incremental (Scope Creep)

## 4.2 Matriz de Riesgos

[AQUÍ VA LA TABLA 7 - MATRIZ DE RIESGOS]

[AQUÍ VA LA FIGURA 4 - MAPA DE CALOR DE RIESGOS]

## 4.3 Plan de Respuesta a Riesgos

[AQUÍ VA LA TABLA 8 - PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS]

# 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IFRS Foundation. (2021). Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

Project Management Institute [PMI]. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.a ed.).

Mantilla, S. A. (2021). Estándares internacionales de información financiera (NIIF/IFRS) (6.a ed.). Ecoe Ediciones.

Villamizar, T. (2025). Tax Risk Management and the Business Case Methodology.